「2013臺灣中學生天文與太空體驗營」計畫書
一、計畫目標：本計畫的目標以促進海峽兩岸天文科普與太空體驗的交流活動為主要目標，活動中落實科學知識的普及、弘揚科學精神、傳播科學文化、培養青少年熱愛科學、勇於開拓進取的精神，並增進臺灣學生對大陸的瞭解和兩岸學生的友誼。
二、主辦單位：高雄市天文學會
三、合辦單位：中國科學院國家天文臺、中華文化發展促進會
四、協辦單位：中國太空人科研訓練中心、中國人保集團、
中央大學天文研究所
五、承辦單位：《中國國家天文》雜誌、《太空人》雜誌
六、主要活動內容：
（一）開營式、閉營式及聯歡晚會：開營式將納入有太空人和相關領導蒞臨的京台學生交流周開幕式。開幕式後專門舉行授旗儀式，主要儀程包括授營旗、營員宣誓、領導及來賓致辭、太空人及營員代表發言、紀念合影等。在體驗營活動期間，將舉辦有太空人、著名演員、相關領導和全體營員參加的聯歡晚會，活動結束後舉行閉營式，頒發營員結業證書。
（二）科普專題演講：預計辦理兩場，邀請航太專家孫錦雲教授(中國著名航太科普專家)、天文學家姜曉軍教授(國家天文臺興隆觀測基地總工程師)擔任體驗營輔導員，分別作航太和天文科普之專題演講。
（三）天文體驗及參觀活動：

1.國家天文臺總部：參觀國家天文臺及嫦娥工程地面應用系統之運控大廳，深度瞭解中國探月工程，觀看月球立體影像，領略月球風光。
2.密雲觀測站：參觀直徑50公尺天線之無線電天文觀測站，以及FAST（500公尺口徑無線電望遠鏡）模型等。
3.興隆觀測站：參觀興隆觀測站2.16公尺天文望遠鏡和郭守敬望遠鏡（大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡，又稱LAMOST），瞭解中國天文學新進展，夜間進行觀星體驗活動。
4.沙河天文科普教育基地：在沙河基地實施天文科普講座及兩岸中學生天文社團的交流聯誼活動，安排火箭製作課程、動手做的天文教學等學習活動。
（四）太空體驗及參觀活動：
1.航天城：深度參觀北京飛行控制中心、中國太空人科研訓練中心。
2.太空人體驗活動的內容：飛行訓練模擬器、失重模擬水槽、出艙程式訓練模擬器等各式設備擇項教學，邀請太空人教員現場講解，在教員的指導下體驗穿脫艙內航太服、逃逸救生訓練等體驗太空人的訓練過程。
（五）其它參觀遊覽活動：鳥巢、水立方等奧運主場館、天安門廣場、王府井大街、長城等，或其它名勝古跡。
七、活動日期和時間：本營隊辦理活動期間訂於2013年9月18日至23日，有效活動時間為6天，活動預定排程如下：
	日期(2013年)
	時段
	活動主要內容

	9月18日
（星期三）
	上午
	由桃園機場搭機飛往北京首都機場。

	
	下午
	營員抵達北京，入住後參觀奧運主場館。

	9月19日
（星期四）
	上午
	開幕式和授旗儀式、參觀國家天文臺嫦娥工程運控大廳，觀看三維月球演示。

	
	下午
	前往沙河科普教育基地，實施天文科普講座（姜曉軍教授）；動手做天文教學；望遠鏡操作；兩岸學生交流聯誼活動。

	9月20日
（星期五）
	上午
	前往密雲觀測站，參觀50米射電望遠鏡、FAST（500公尺口徑無線電波望遠鏡）實驗裝置。

	
	下午
	前往興隆觀測站，參觀展覽室、2.16米光學天文望遠鏡和郭守敬望遠鏡（大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡，又稱LAMOST）等

	
	晚上
	在低光害的興隆體驗觀星活動。

	9月21日
（星期六）
	上午
	遊覽長城或北京天文館。

	
	下午
	遊覽天安門廣場、故宮等。

	
	晚上
	專題演講：載人航太科普講座（孫錦雲教授）

	9月22日
（星期日）
	全天
	前往航太城參觀，航太服穿脫和逃逸救生訓練等分組體驗各式活動。

	
	晚上
	聯歡晚會及閉營式。

	9月23日
（星期一）
	上午
	機動調整行程

	
	下午
	營員返台的行程



  八、營員組成和選拔
1.名額：為了因應實際活動的條件，以及提升活動效果的考慮，並確實達到兩岸學生交流、互動學習，本期營員以臺灣學生與北京學生各15人，合計30位學員。
2.營員基本條件：
（1）國中二年級至高中在校學生、年齡13歲～17歲，無不良嗜好，積極向上、品學兼優，生活自理能力強。
(2)身體健康，無身體缺陷，無癲癇、高血壓、哮喘、傳染性疾病等病史（若有需要，需提供醫院的體檢證明）。
（3）身體條件必須適於太空體驗及天文活動。
 3.選拔辦法：報名期間為即日起至7月20日，填寫本簡章所附之報名由申請表(含個人自傳簡述及天文營隊活動經驗等)，由高雄市天文學會組成評審小組，從中擇優挑選十五位學生參與本營隊活動，評選原以兼顧公平、研習需求原則選拔營員，甄選完成將於本會網站並以電子郵件通知，預定錄取正取學員15名、備取人員5名。
九、活動費用：體驗營為公益性科普活動，活動經費由國家天文臺商請中國太空人科研訓練中心根據活動內容提出預算，邀請各相關單位共同努力籌措，各方籌集到的經費由國家天文臺統籌收支。原則上，臺灣的營員在落地北京後到離開北京之前的活動所需費用，由國家天文臺負責籌措，其餘費用（包含機票及旅行個人開銷等費用）由營員自行負擔，共新臺幣2,4000元整（本費用含自高雄至桃園中正機場接駁機費用，若需由本學會協助代訂高鐵桃園站至左營站車票，費用為2,5000元，若自行抵達桃園中正機場者，無交通接駁需求者，費用為2,3000元）。
十、團員甄選辦法：本計畫以培養青少年熱愛科學為主要目的，活動期間強調多元才藝，並能夠完全配合活動需求及晚會表演安排，採用書面審查甄選辦法，有意願參加之學員需準備以下資料，並以電子郵件方式寄至本學會工作人員電子信箱(badmame@yahoo.com.tw)。
（一）書面資料應包含：
（1）申請表（含學生證影本）
（2）個人自傳及相關天文活動參加經驗、個人特殊晚會表演才藝。
十一、活動效益評估
（一）科學學習：青少年營員可以從太空人體驗活動、星象觀察活動及科學與文化的參觀活動中，有效認識尖端科學及其發展性，進而對科學學習產強烈的興趣，有效學習科學。
（二）優質的營隊活動：青少年營員參加優質的兩岸學子科學交流活動，留下深刻印象與回憶，與海峽兩岸的青少年密切交流，獲得友誼。
（三）兩岸文化：青少年營員能充分體認海峽兩岸青少年在文化及學習上的異同點，學習其他營員的優點。
十二、報名截止日期：2013年7月20日以前，請有參加意願的學員將申請表電子檔以「電子郵件」寄至badmame@yahoo.com.tw，為方便學員資料整理，信件主旨請填寫「o o o報名參加2013北京天文太空體驗營申請表」
附件一、申請表
「2013年臺灣中學生天文與太空體驗營」申請表
	學　　　校
	
	年      級
	

	姓　　　名
	
	性　　　別
	

	護照英文姓名
	
	出生年月日
	

	手機號碼
	
	家用　電話
	

	E-mail
	

	聯絡地址
	

	飲食習慎
	　□葷　　□素
	是否去過大陸
	□是　　□否

	是否已有護照
	　□是　　□否
	是否已有臺胞證
(每次進出大陸地區都需要辦理加簽)
	□是　　□否

	自傳:(請簡述參加本活動的動機、期望及個人天文營隊的學習心得等)以300-600字為原則
備註：本會基於辦理活動的需要，蒐集個人資料，應用於相關的研習活動，本會將依法負責保管及保密，直至本研習活動完全結束後銷毀。

	天文活動參與紀錄:(請述明活動時程、辦理單位及活動名稱)

活動時間

辦理單位

活動名稱

備註

102.07.20-28

國立科學工藝博物館
星空魔法師夏令營



	學生證＜正面＞
	學生證＜反面＞

	
	


活動聯絡人：葉金玉 小姐  092875661
活動聯絡信箱：badmame@yahoo.com.tw
PAGE  
1

